

 

**KATKILARINDAN DOLAYI İLGİLİ KURUM ve KURULUŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.**

**YAYIN HAKKI © 2019 YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Her hakkı mahfuzdur. Bu belgenin yayın işini gerçekleştiren Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü dışında, telif hakkı yasası uyarınca, tümü ya da herhangi bir bölümü, resim ve yazısı, yayıncısının ve editörlerin yazılı izni alınmadıkça basılamaz, çoğaltılamaz ve fotokopi çekilemez. Belgeden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

**YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Yalova

0 226 814 00 33-34

0 226 814 00 20

yalova@saglik.gov.tr

**YAYINA HAZIRLAYANLAR**

**Uzm. Dr. Halim Ömer KAŞIKCI**

*İl Sağlık Müdürü*

**Dr. Muhsin ABBASİOĞLU**

*Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı*

**Dr. Hakan ERSİN**

*Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu*

**Deniz KARAYILMAZ**

*Sosyal Çalışmacı*

**YAYIN TARİHİ**

2019

**KİTABA ERİŞİM**

Deniz KARAYILMAZ

Santral: 02268140033-34 Dahili: 2021

2018-2023

YALOVA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

İL EYLEM PLANI

1

**Uyuşturucunun Arzının Önlenmesi**

**AMAÇ**

Uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi amacıyla her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların, ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek.

1. **Uyuşturucu Arzının Önlenmesi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Kara, Hava, Deniz ve Posta/Kargo yolu ilesınırlardan ve gümrükkapılarındanuyuşturucu madde veprekürsörlerinilimize girişinin veçıkışının engellenmesi | 1.1. Gümrük kapıları vegümrüklü alanlarınmodernizasyonuçalışmaları kapsamındauyuşturucu kaçakçılığıaçısından riskli konumdayer alan gümrükkapılarının insan kaynağı,araç, teknik cihaz veyönetim kapasiteleriningüçlendirilmesi | Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakcılık Ve İstihbarat Bölge Amirliği | Mobil X-Ray marifetiyle yapılan tarama sayısındaki % artış  | Mevcut durum tespiti | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |
| Narkotik Dedektör Köpek marifetiyle yapılan arama sayısındaki % artış | Mevcut durum tespiti | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | Uyuşturucunun yurtiçinde nakledilmesi vesatışının engellenmesi | 2.1. Bilişim yoluyla uyuşturucuticaretinin önlenmesi | **İl Jandarma Komutanlığı**İl Emniyet MüdürlüğüYalova Gümrük Muhafaza Kaçakcılık Ve İstihbarat Bölge Amirliği | İnternetyoluyla yapılanuyuşturucuticaretine ilişkinişlemsayısındaki % artış | Mevcut durum tespiti | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 |
|  |  | Bu konudaişlem yapılankişi sayısındaki% artış | Mevcut durum tespiti | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 |
|  |  | Uyuşturucuticareti yapıldığıihbarıyla erişimiengelleneninternet sitesisayısındaki % artış | Mevcut durum tespiti | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 |
|  |  | Sibersuçlarlamücadelebirimlerindeyapılan yapısaldeğişiklikdurumu | Siber Suçlarla Mücadele Birimine Ağustos 2018 tarihinde atanan personelin teçhizatı-nın yıl sonuna kadar %50’sinin tamamlan-ması | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | Uyuşturucunun yurtiçinde nakledilmesi vesatışının engellenmesi | 2.2. Sibersuçlarlamücadelekonusunda öğrenci ve kurum personellerine yönelik eğitimlerin verilmesi | **İl Emniyet Müdürlüğü**BMTÇG Üye Kurumları | Eğitim verilen öğrenci sayısı | Mevcut durum tespiti | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |
| Eğitim verilen kurum (resmi kurumlar) personeli sayısı | Mevcut durum tespiti | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |
| 3 | Uyuşturucunun finansboyutunun izlenerek,uyuşturucu ticaretisuçundan gelir eldeedilmesininönlenmesi ve terörörgütüne finanskaynağı olmasınınengellenmesi | 3.1. Yasa dışı ekim sahalarınınteknolojik gelişmelerdenistifade edilerek tespiti vesürekli kontrolününsağlanmasına yönelikçalışmalar yapılması | **İl Jandarma Komutanlığı**İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Yasadışıekim alanlarınıyeniteknolojilerle (DRON vb.)tespit etmeyeyönelikfaaliyete geçen sistemin uygulandığı ilçe sayısı | Cihazların temini |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Uyuşturucukaçakçılığının arzıylabir bütünlük içerisindemücadele edilebilmesiamacıyla mücadelecibirimlerin dışındakalan diğer birimlerinmücadeleye etkinşekilde katılımınınsağlanması | 4.1. Metruk binalarınyıkımının ya darestorasyonun yapılması | **İl Emniyet Müdürlüğü** | Tespit edilen bina sayısı | 32 | İlgili kurumlarca yıkım işlemlerinin yapılmasına kadar geçen sürelerde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulama yapılarak kontrol işlemlerinin yapılması |
| **Yalova** **Belediyesi Başkanlığı** | Tespit edilen bina sayısıİşlem yapılanbina sayısı | İlgili kurumlarca yıkım ve restorasyon işlemlerinin yapılması |
| **İl Jandarma Komutanlığı**İlçe Kaymakamlıklarıİlçe Belediyeleri | İşlem yapılanbina %’si | %100’nün mülki amirlerle irtibata geçilerek yıkımı sağlan-mıştır | Tespit çalışmalarının sürdürülmesi |
| 4.2. Uyuşturucuylamücadele kapsamındaeğitim kurumları veçevrelerindeki risklerintespit edilerek gerekliönlemlerin alınması4.2.1. Özellikle risklibölgelerdeki eğitimkurumlarının güvenlikkamerası ile bahçe duvarıve güvenlik görevlisiihtiyaçları tespit edilerekeksikliklerin giderilmesinedevam edilmesi | **İl Milli****Eğitim Müdürlüğü**İl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı | Güçlendiri-lerekönlem alınankurum %’si | Mevcut durumda tespit edilerek % 30 una işlem yapılması | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |
|  | 4.2.2 Okul çevrelerinegüvenlik kamerasistemlerinin kurularakKent Güvenlik YönetimSistemi (KGYS)’neentegre edilmesi | **İl Milli****Eğitim Müdürlüğü**İl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı | Yeni kurulanve KGYS’yeentegreedilen kamerasistemi sayısı | Mevcut durumda560 okul belirlen-miştir | 150 okulun KGYS’ye entegre edilmesi |
|  | 4.2.3. Eğitim kurumlarındayardımcı hizmetlersağlayan (temizlikpersoneli, güvenlikgörevlisi, kantingörevlisi, okul servisişoför ve diğerpersonel) kişilerinişe başlamadan öncegerekli güvenliksoruşturma vearaştırmalarının düzenliolarak yapılması | **İl Milli****Eğitim Müdürlüğü**İl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı | Soruşturmayapılanpersonel sayısı | Tüm yardımcı personel | Tümü  | Tümü | Tümü | Tümü | Tümü |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Erken Uyarı Sistemikapsamında yenipsikoaktif maddelerile mücadelefaaliyetlerininsürdürülmesi | 5.1. İlimizde öncü tedbirler alınması amacıyla saptanan yeni moleküller hakkında BMİKK üyelerinin bilgilendirilmesi | **Yalova Adli Tıp Grup Başkanlığı** | Yapılan bilgilendir-me sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Uyuşturucu maddesatış ve dağıtımı ileilgili kollukkuvvetlerine bilgiakışını sağlayacaksistemin kurularakhaber almakaynaklarının arttırılmasının sağlanması | 6.1. Mahalle ve sokakbazında halkınduyarlılığının arttırılmasıamacı ile özelgüvenlik görevlileri,muhtarlar, esnaf,belediye zabıtaları,belediye temizlik işçileri,apartmanyöneticileri,site güvenlik görevlisi vb. kişilere uyuşturucunun arzınınönlenmesine yönelik narkorehber eğitiminin verilmesi | **İl Emniyet Müdürlüğü** | Eğitimekatılan kişisayısı | 1602 kişi | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 7 | Uyuşturucu suçsoruşturmalarındaörgütün tümunsurlarını deşifreetmeye yönelik suçöncesi ve suç sonrasıçalışmalara ağırlıkverilmesi | 7.1. Suç istihbarat analiziyapacak birimleringüçlendirilmesi | **İl Jandarma Komutanlığı** | Suç ve suçluistihbaratınıngüçlendirme-yeyönelik yapılançalışmalarındurumu | Suç analiz (I2) progra-mının kullanı-mının arttırıl-ması | Programın kullanılmasına devam edilmesi |
| 7.2.Suç istihbarat analiziçalışmalarında yeniteknolojik gelişmelerdenistifade edilmesi (KAFES) | **İl Jandarma Komutanlığı** |  KAFES programının aktif olarak kullanılabil-mesi için KOM Şube ve diğer şubelerden personel kursa gönderilerek aktif kullanım sağlanması | 2 personel  | İlave 1  | İlave 1 | İlave 1 | İlave 1 | İlave 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 8 | Arz ile mücadeledeörnek uygulamalarınyaygınlaştırılması | 8.1. Arz ile mücadelealanında yerel düzeydeyapılan örnek ve yeniçalışmaların merkezkolluk birimlerincepaylaşımının sağlanması | **İl Emniyet Müdürlüğü** | Arzlamücadelealanında yapılan örnekuygulamasayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Kolluk birimleri vediğer ilgili kurum/kuruluş arasındaki iş birliğinin ve bilgi paylaşımınınarttırılması | 9.1. Kolluk birimleriarasındaki gerekoperasyonel gerekse bilgive tecrübe değişimikapsamında karşılıklıve/veya ortaklaşa eğitimfaaliyetleri, çalıştaylar,operasyon ve ulusalçalışma toplantılarınıngerçekleştirilmesi | **İl Jandarma Komutanlığı**İl Emniyet MüdürlüğüSahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı | Gerçekleştirileneğitim sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gerçekleştirilenseminer sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2

**Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

**AMAÇ**

Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek; uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarının danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon birimlerine erişimlerini kolaylaştırmak; kullanıcıların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaparak sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı bir birey haline gelmelerini sağlamak.

1. **Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelikhazırlanmış tümprogramların etkinliğininölçülerek, sonucuna göreyaygınlaştırılması | 1.1. Eğitimprogramlarıkapsamında yeniuygulamaların vemateryalleringeliştirilmesi veyenilenmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi**İl Sağlık Müdürlüğü**  | Geliştirilenuygulama vemateryaldurumu |  broşür, afiş ve slayt  | yeni broşür afiş vb. materyallerin dağıtılması. |
| 1.2. Halk EğitimMerkezlerindeverilen kurslarda“Bağımlılık ileMücadele”modülününeklenmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**İl Sağlık MüdürlüğüYeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Halk EğitimMerkezlerin-debağımlılık ilemücadelemodülüeklenmişkursları alankişi sayısı | Gerçekleştirileneğitim sayısı | İlave 2000 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelikhazırlanmış tümprogramların etkinliğininölçülerek, sonucuna göreyaygınlaştırılması | 1.3. Vaaz, hutbe, özelirşat programları,konferans,seminer, panelgibi yöntemlerleuyuşturucuylamücadelekonusundabilgilendirmelerinyapılması | **İl Müftülüğü**İl Sağlık MüdürlüğüGençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürlüğüAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Verilenvaaz, özelirşatprogramı,konferans,seminer,panel vb.sayısınınbir öncekiyıla göre % artışı | %80 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 |
|  |  | 1.4. Cami, Kur'ankursları, Aile veDini Rehberlikbüroları, gençlikmerkezleri,yurtlar veyaMüftülüğünuygun göreceğimekânlardaöğrencilere,gençlere vevatandaşlarımızayönelik eğitimprogramlarınındüzenlenmesi | **İl Müftülüğü**İl Sağlık MüdürlüğüGençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürlüğüAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Düzenlenentoplantılardaulaşılan kişisayısı | 935 ilave | 1000ilave | 1000ilave | 1000ilave | 1000ilave | 1000ilave |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelikhazırlanmış tümprogramların etkinliğininölçülerek, sonucuna göreyaygınlaştırılması | 1.5. Türk CezaKanunu'nun 191.maddesikapsamındadenetimliserbestlik altındabulunanyükümlülereyönelikbilgilendirici veyürütülençalışmalarıtanıtıcımateryallerinhazırlanması | **Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Materyallerinkullanılmayabaşlanmadurumu | Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen bilgilendirici çalışmalar ve tanıtıcı materyallerin dağıtılması |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelikhazırlanmış tümprogramların etkinliğininölçülerek, sonucuna göreyaygınlaştırılması | 1.6. Denetimliserbestlikaltında bulunançocuk, genç veailelerineyönelikbilgilendirici “Çocuklar veGençler içinDenetimliSerbestlik” ve“DenetimliSerbestlikKapsamındakiÇocuk veGençlerinAileleri”broşürlerinin,hazırlanarakkullanılmayabaşlanması | **Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Broşürlerinkullanılmayabaşlanmadurumu | Adalet Bakanlığı tarafından gönderildiği taktirde broşürlerin dağıtılması planlanmaktadır. |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelikhazırlanmış tümprogramların etkinliğininölçülerek, sonucuna göreyaygınlaştırılması | 1.7. Denetimaltındakiçocuklar için“Alkol veMaddeMüdahaleProgramı”nıngeliştirilmesi | **Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Programınuygulanmadurumu | Adalet Bakanlığı tarafından denetim altındaki çocuklar için “Alkol ve Madde Müdahale Programı”nın geliştirilmesi durumunda programların uygulanması |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelikhazırlanmış tümprogramların etkinliğininölçülerek, sonucuna göreyaygınlaştırılması | 1.8. Yalova DenetimliSerbestlikMüdürlüğündeuygulananSAMBAprogramlarınıngeliştirilmesi | **Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Programınuygulanmadurumu veeğitim alankişi sayısı | 11 Grup 160 kişi  | 15 Grup200 kişi | 15Grup200 kişi | 15Grup200 kişi | 20Grup250 kişi | 20Grup250 kişi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelikhazırlanmış tümprogramların etkinliğininölçülerek, sonucuna göreyaygınlaştırılması | 1.8.6. Denetimliserbestlikkapsamındabağımlılıklamücadelede bireysel görüşmeuygulanması | **Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Programınuygulanmadurumu veeğitim alankişi sayısı | 322 kişi ile 941 bireysel görüşme | 400 kişi ile 1200 bireysel görüşme | 450 kişi ile 1330 bireysel görüşme | 500 kişi ile 1500 bireysel görüşme | 550 kişi ile 1650 bireysel görüşme | 600 kişi ile 1800 bireysel görüşme |
| 1.9. Denetimli serbestlikkapsamındabağımlılıklamücadelede topluma kazandırma ve meslek edindirme amacı ile TYP’ninuygulanması | **Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | Programınuygulanmadurumu veeğitim alankişi sayısı | TYP kapsamında 25 kişi  | TYP kapsamında 40 kişi | TYP kapsamında 40 kişi | TYP kapsamında 50 kişi | TYP kapsamında 60 kişi | TYP kapsamında 70 kişi |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelikhazırlanmış tümprogramların etkinliğininölçülerek, sonucuna göreyaygınlaştırılması | 1.10. İş ve meslek danışmanları tarafından Denetimli Serbestlikten yararlanan kişilere yönelik İŞKUR’un faaliyetleri, iş arama becerileri, kariyer planlaması ve görüşme teknikleri gibi konularda İş ve Meslek Danışmanlarınca eğitim verilmesi | **Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü**Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü | Eğitime katılan kişi sayısı | 180 kişi | 100 kişi | 100 kişi | 100 kişi | 100 kişi | 100 kişi |
|  **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim velise eğitimine tabiöğrencilere ve velilerineyönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veprogramların ihtiyaçhalinde yenilenmesi | 2.1. Formatörlertarafından uygulayıcıeğitimlerininverilmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | Mevcuteğitim alanrehberöğretmen-lereilave TBMuygulayıcıeğitimi alanrehberöğretmensayısı | 101 kişi eğitim almıştır. | İlimize yeni gelen TBM Eğitimi almayan tüm rehber öğretmenler | İlimize yeni gelen TBM Eğitimi almayan tüm rehber öğretmenler | İlimize yeni gelen TBM Eğitimi almayan tüm rehber öğretmenler | İlimize yeni gelen TBM Eğitimi almayan tüm rehber öğretmenler | İlimize yeni gelen TBM Eğitimi almayan tüm rehber öğretmenler |
| 2.2. TBMuygulayıcılarıtarafındanöğrencilere yaşgruplarına göre,tütün, alkol,sağlıklı yaşam,madde veteknolojimodüllerininuygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | Zorunlueğitimedevam edenöğrencilerinuyuşturucuile mücadelekapsamındafarkındalıkeğitimi alma%’si | Öğrenci-lerin %50’ine eğitim verilmiş-tir. | %70 | %80 | %90 | %90 | %90 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim velise eğitimine tabiöğrencilere ve velilerineyönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veprogramların ihtiyaçhalinde yenilenmesi | 2.3. TBMuygulayıcılarıtarafındanvelilere ebeveynmodülüprogramınınuygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | Zorunlueğitimedevam edenöğrencilerinvelilerininuyuşturucuile mücadelekapsamındafarkındalıkeğitimi alma%’si | 9348yetişkine eğitim verildi. | 5600 kişi %60 | 5600 kişi %60 | 5600 kişi %60 | 5600 kişi %60 | 5600 kişi %60 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim velise eğitimine tabiöğrencilere ve velilerineyönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veprogramların ihtiyaçhalinde yenilenmesi | 2.4. OkullardaYeşilay kulüplerininkurulması ve aydaen az bir aktivitegerçekleştir-mesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Aktif Yeşilaykulübübulunan okulsayısı | Mevcut durumda 52 okulda aktif | Tüm okullarda açılması | 3 etkinlik  | 3 etkinlik  | 3 etkinlik  | 3 etkinlik  |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim velise eğitimine tabiöğrencilere ve velilerineyönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veprogramların ihtiyaçhalinde yenilenmesi | 2.5. Yeşilaykulübündekiöğrencilere ilaveolarak diğer öğrencikulüplerininuyuşturucu ilemücadeleeğitimlerinekatılımı | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Tümkulüplerinkatılımsağladığıetkinlik sayısı | 2 etkinlik | 2 etkinlik | 2 etkinlik | 2 etkinlik | 2 etkinlik | 2 etkinlik |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim velise eğitimine tabiöğrencilere ve velilerineyönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veprogramların ihtiyaçhalinde yenilenmesi | 2.6. Sigara, alkolveyauyuşturucu ileyeni tanışmışveya denemeaşamasındaolanöğrencilereyönelik ikincilönlemeçalışmalarıkapsamındaOkul TemelliKısa MüdahaleProgramının(OBM)geliştirilerekuygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Risk tespitedilerek OBMuygulananöğrenci sayısı | Risk tespitinin yapılması | 50 öğrenci | 50 öğrenci | 50 öğrenci | 50 öğrenci | 50 öğrenci |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim velise eğitimine tabiöğrencilere ve velilerineyönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veprogramların ihtiyaçhalinde yenilenmesi | 2.6.1. OBMuygulayıcıları-nın seçilmesi veeğitilmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Eğitimalanuygulayıcısayısı | OBM eğitimleri için gerekli çalışmaların yapılması | OBM eğitimleri için gerekli çalışmaların yapılması | OBM eğitimleri için gerekli çalışmaların yapılması | OBM eğitimleri için gerekli çalışmaların yapılması | OBM eğitimleri için gerekli çalışmaların yapılması | OBM eğitimleri için gerekli çalışmaların yapılması  |
| 3 | Üniversite öğrencilerine vegençlere yönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veihtiyaç halinde yeniprogramlarınınoluşturulması | 3.1. Üniversiteöğrencilerine yönelikuyuşturucu ilemücadele konusundafarkındalıkçalışmalarınınyapılması | **Üniversitele**rBMTÇG Üye Kurumları | Uyuşturucuile mücadelekapsamındatemas edilerekbilgi verilenüniversiteöğrencisi %’si | Mevcut durum tespiti | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 3 | Üniversite öğrencilerine vegençlere yönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veihtiyaç halinde yeniprogramlarınoluşturulması | 3.2. GençGönüllülerPlatformunabireysel vekurumsal üyeliksayısınınarttırılarakgençleringönüllülükfaaliyetlerineaktif olarakkatılımlarınınsağlanması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesiİl Milli Eğitim MüdürlüğüAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüİl Müftülüğüİl Sağlık Müdürlüğüİl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma KomutanlığıÜniversitelerİl Kültür ve Turizm MüdürlüğüYerel YönetimlerSpor Dernek ve Kulüpleri | GençGönüllülerPlatformunaüye olangönüllüler-de ve yayınlananilanlardaoluşacak artışmiktarı | Mevcut durumda 5 ilan | 10 İlan | 15 İlan | 20 İlan | 25 İlan | 30 İlan |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 3 | Üniversite öğrencilerine vegençlere yönelik mevcutprogramların etkili birşekilde yaygınlaştırılması veihtiyaç halinde yeniprogramlarınoluşturulması | 3.3. Gençlik Merkezlerindekisosyal, kültürelve sanatsalfaaliyetlerinsayısınınartırılması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü****Yalova Üniversitesi**BMTÇG Üye Kurumları | İlavefaaliyet sayısı | Mevcut 246 | 290 | 340 | 376 | 429 | 496 |
| 3.4. Gençlik Merkezlerindekisosyal, kültürelve sanatsalfaaliyetlerekatılan gençlerinsayısınınartırılması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Faaliyetekatılan ilavegenç sayısı | Mevcut 4177 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 |
|  |  | 3.5. GençlikMerkezlerineüye gençlerefarkındalıkeğitimleriverilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**İl MüftülüğüÜniversitelerSpor Dernek ve Kulüpleriİl Sağlık Müdürlüğü | Her yıleğitim verilengenç sayısı | Mevcut 550 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelikmevcut programlarınetkinliğinin ölçülerek,ihtiyaç duyulangüncellemelerin yapılması,etkili bir şekildeyaygınlaştırılması ve yeniprogramların oluşturulması | 4.1. Sokaktaçalıştırılan /dilendirilençocuklara veailelerineuyuşturucu ilemücadelekapsamındarehberlikhizmetlerininverilmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüİl Milli Eğitim Müdürlüğüİl Sağlık Müdürlüğüİl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma KomutanlığıÜniversitelerYerel Yönetimler | Her yılrehberlikhizmetiverilen aile veçocuk sayısı | 101 çocuk  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 4.2. Mobil ekiplerintüm illerdekurulması veyaygınlaştırıl-ması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**İl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı | Mobil ekipkurulması | 1 mobil ekip kurul-muştur. | 1 mobil ekip | İhtiyaca göre mobil ekip sayısının tekrar değerlen-dirilmesi  | İhtiyaca göre mobil ekip sayısının tekrar değerlen-dirilmesi  | İhtiyaca göre mobil ekip sayısının tekrar değerlen-dirilmesi | İhtiyaca göre mobil ekip sayısının tekrar değerlen-dirilmesi |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelikmevcut programlarınetkinliğinin ölçülerek,ihtiyaç duyulangüncellemelerin yapılması,etkili bir şekildeyaygınlaştırıl-ması ve yeniprogramların oluşturulması | 4.3. Sokaktaçalıştırılan /dilendirilençocukların veailelerinin tespitedilmesi ve tespitsonrası uygunhizmetmodellerineyönlendiril-mesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüİl Milli Eğitim Müdürlüğüİl Sağlık Müdürlüğüİl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma KomutanlığıYalova ÜniversitesiYerel YönetimlerSpor Dernek ve Kulüpleri | Rehberlikhizmetiverilip uygunhizmetmodelineyönlendirilençocuk sayısı | 124 çocuk | Tespit edilen çocukların tamamının yönlendirilmeye devam edilmesi | Tespit edilen çocukların tamamının yönlendirilmeye devam edilmesi | Tespit edilen çocukların tamamının yönlendirilmeye devam edilmesi | Tespit edilen çocukların tamamının yönlendirilmeye devam edilmesi | Tespit edilen çocukların tamamının yönlendirilmeye devam edilmesi |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelikmevcut programlarınetkinliğinin ölçülerek,ihtiyaç duyulangüncellemelerin yapılması,etkili bir şekildeyaygınlaştırılması ve yeniprogramların oluşturulması | 4.7. Eğitim ve istihdam sistemi içerisinde yer almayan ortaöğretim yaş grubu çocukların (15+) uyuşturucu bağımlılığından korunmasına yönelik çalışma argoritmalarının oluşturulması ve işletilmesi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüİl Milli Eğitim Müdürlüğüİl Sağlık Müdürlüğüİşkur | Sistemin kurularak oluşturulan argoritma kapsamında uygulama durumu |  | Sosyal Uyum Merkezi İşbirliğinde çalışması ve Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiler eşliğinde çalışmalarında yürütülmesi | Tüm ilgili kurumlarla uygulamaya devam edilmesi | Tüm ilgili kurumlarla uygulamaya devam edilmesi | Tüm ilgili kurumlarla uygulamaya devam edilmesi | Tüm ilgili kurumlarla uygulamaya devam edilmesi |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelikmevcut programlarınetkinliğinin ölçülerek,ihtiyaç duyulangüncellemelerin yapılması,etkili bir şekildeyaygınlaştırılması ve yeniprogramların oluşturulması | 4.6. Başta riskligruplardakigençler olmaküzereokullardakilisanslı sporcusayısınınartırılması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**İl Milli Eğitim MüdürlüğüSpor Dernek ve Kulüpleri | Okullardakilisanslı sporcusayısı | Mevcut 6736 | 7500 | 7750 | 8000 | 8200 | 8400 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelikmevcut programlarınetkinliğinin ölçülerek,ihtiyaç duyulangüncellemelerin yapılması,etkili bir şekildeyaygınlaştırılması ve yeniprogramların oluşturulması | 4.7. Aile, Çalışma ve SosyalHizmetlerBakanlığı’nabağlıkuruluşlarınmerkez ve taşrateşkilatındakikurumlardakalan 15 yaşüstü bireylereve kurum dışıvatandaşlaraTBM eğitimprogramınınuygulanması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Programınuygulanmadurumu | Programda hedeflenen kitlenin %100 üne ulaşılması | Programda hedeflenen kitlenin %100 üne ulaşılması | Programda hedeflenen kitlenin %100 üne ulaşılması | Programda hedeflenen kitlenin %100 üne ulaşılması | Programda hedeflenen kitlenin %100 üne ulaşılması | Programda hedeflenen kitlenin %100 üne ulaşılması |
| 4.7.1. Formatör veuygulayıcıeğitimininyapılması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Eğitim alanpersonel sayısı 2 | 1 formatör2uygulayıcı | 1 formatör2uygulayıcı | 1 formatör2uygulayıcı | 1 formatör2uygulayıcı | 1 formatör2uygulayıcı | 1 formatör2uygulayıcı |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelikmevcut programlarınetkinliğinin ölçülerek,ihtiyaç duyulangüncellemelerin yapılması,etkili bir şekildeyaygınlaştırılması ve yeniprogramların oluşturulması | 4.9.2. Eğitimlerinsahadauygulanması veyaygınlaştırıl-ması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Eğitim alankişi sayısı | 400 kişiye eğitim verildi.  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4.9.3. Verileneğitimlerinetkinliklerininölçülmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Kişilerinbilgi düzeyininöntest /sontest olacakşekildeölçülmedurumu | %50 ölçüm | %50 ölçüm | %50 ölçüm | %50 ölçüm | %50 ölçüm | %50 ölçüm |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelikmevcut programlarınetkinliğinin ölçülerek,ihtiyaç duyulangüncellemelerin yapılması,etkili bir şekildeyaygınlaştırılması ve yeniprogramların oluşturulması | 4.8. Yüksek Öğrenim Kredi ve YurtlarKurumuyurtlarındakalanöğrencilerefarkındalıkeğitimleriverilmesi | **Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü**Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüİl Sağlık MüdürlüğüÜniversiteler | Eğitim alanKYK öğrencisayısı | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışanpersonele yönelikeğitimlerinstandardizasyonu-nunsağlanarak etkili bir şekildeyaygınlaştırılması | 5.1.TBM uygulayıcılarıtarafındanokullardaki rehberöğretmen dışındaki diğer öğretmenlere ve kamu kurumunda çalışanlara yönelik yetişkin eğitim modülünün uygulanması | **İl Sağlık Müdürlüğü****İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | Mevcuteğitim alanöğretmenlereilave olarakeğitim alanöğretmensayısı | 210 | 350 | 400 | 500  | 500 | 500  |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışanpersonele yönelikeğitimlerinstandardizasyonu-nunsağlanarak etkili bir şekildeyaygınlaştırılması | 5.2. TBMuygulayıcılarıtarafındanokullardakidiğer yardımcıpersoneleyönelik yetişkineğitim modülününuygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | Eğitim alanyardımcıpersonel vegüvenlikgörevlisi sayısı | Sayı tespitinin yapılması | 250 kişi | 100 kişi | 100 kişi | 100 kişi | 100 kişi |
| 5.3. Erbaş ve erlereuyuşturucu ilemücadelekapsamındatemel eğitimininverilmesi | **İl Garnizon Komutanlığı****İl Jandarma Komutanlığı****Sahil Güvenlik Güney Marmara Bölge Komutanlığı****İl Sağlık Müdürlüğü** | Eğitim verilen erbaş ve er yüzdesi | %100  | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışanpersonele yönelikeğitimlerinstandardizasyonu-nunsağlanarak etkili bir şekildeyaygınlaştırılması | 5.4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarınmerkez ve taşrateşkilatındagörev yapanpersoneleyönelik TBMeğitimprogramınınuygulanmadurumu | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi | TBMeğitimprogramınınuygulanmadurumu | 1 eğitim | 2 eğitim | Revizyon | 2 eğitim | Revizyon | 2 eğitim |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışanpersonele yönelikeğitimlerinstandardizasyonu-nunsağlanarak etkili bir şekildeyaygınlaştırılması | 5.6. Yüksek ÖğrenimKredi ve YurtlarKurumundaçalışan KYK İlMüdürleri, KYKyurt müdürlerive diğerpersonele (yurteğitimsorumlularına)farkındalıkeğitimleriverilmesi | **Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü**Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüİl Sağlık MüdürlüğüYalova Üniversitesi | Eğitim alanKYK personelsayısı | Mevcut durumda eğitim alan yoktur. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışanpersonele yönelikeğitimlerinstandardizasyo-nununsağlanarak etkili bir şekildeyaygınlaştırıl-ması | 5.7. Gençlik ve SporBakanlığıbünyesindeçalışan gençlik liderlerine vekampliderlerine eğitici eğitimiverilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü****İl Sağlık Müdürlüğü** | Eğiticieğitimiverilengençlik liderisayısı | 1 Eğitim20 Lider | 2 Eğitim25 Lider | 3 Eğitim30 Lider | 4 Eğitim35 Lider | 5 Eğitim40 Lider | 6 Eğitim45 Lider |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışanpersonele yönelikeğitimlerinstandardizasyonu-nunsağlanarak etkili bir şekildeyaygınlaştırılması | 5.9. GençlikHizmetleri veSpor İl, İlçe veŞubeMüdürleri,Gençlik MerkeziMüdürleri vediğerçalışanlarafarkındalıkeğitimleriverilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Eğitim alanpersonel sayısı |  | 20 | 25 | 32 | 35 | 50 |
| 5.10. Federasyonlarınfaaliyetlerindegörev alanantrenörlerefarkındalıkeğitimleriverilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Eğitim alanfederasyonantrenör %’si | Mevcut durumun tespiti | 50 | 65 | 70 | 80 | 85 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışanpersonele yönelikeğitimlerinstandardizasyonu-nunsağlanarak etkili bir şekildeyaygınlaştırılması | 5.12. Diyanet İşleriBaşkanlığı taşrapersonelineyönelikbilgilendirici vebilinçlendiricieğitimlerinverilmesi | **İl Müftülüğü**İl Sağlık MüdürlüğüAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Eğitimlerinuygulanmadurumu veeğitici eğitimialan kişi sayısı |  200personel eğitim almıştır | 300personel | 300 personel | 300personel | 300 personel | 300personel |
|  |  | 5.12.1. Tazelemeeğitimiyapılması | **İl Müftülüğü**İl Sağlık MüdürlüğüAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Tazelemeeğitimi alanpersonel sayısı | 200personel | 300personel | 300 personel | 300personel | 800 personel | 1000 personel |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 7 | Aile sağlığı merkezlerininkoruyucu hizmetler, tanı,tedavi ve takipaşamalarında daha etkin rolalmalarının sağlanması | 7.1. Aile sağlığımerkezipersonelineverilen eğitimprogramınıngeliştirilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Ailehekimlerinineğitim almadurumu | 74 aile hekimi  | 5 kişi | 5 kişi | 5 kişi | 5 kişi | 5 kişi |
| 7.2. Ailehekimlerineyönelik pratikbağımlılıkrehberioluşturulması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Pratikbağımlılıkrehberinin ailehekimlerineulaşmadurumu |  | İldeki tüm aile hekimine ulaştırma |  |  |  |  |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 7 | Aile sağlığı merkezlerininkoruyucu hizmetler, tanı,tedavi ve takipaşamalarında daha etkin rolalmalarının sağlanması | 7.3. Birinci basamaksağlıkhizmetlerinde(ASM, TSM)görev alanSağlıkHizmetleri veYardımcı SağlıkHizmetleripersonelineyönelik“Bağımlılık ileMücadele”eğitimlerininverilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Yardımcısağlıkpersonelininbağımlılıklamücadeleeğitimi almadurumu | Mevcut durumda 68 ASE,  | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 8 | ALO 191 Uyuşturucu ileMücadele Danışma veDestek Hattının hizmetkalitesinin geliştirilmesi | 8.1 Alo 191 Hattı’nın ilde tanıtımının gerçekleştirilme-si | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Yapılan tanıtım sayısı | Mevcut durumda 4 tanıtım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 9 | Ayakta TedaviMerkezlerinin etkinliğininve ulaşılabilirliğininartırılması | 9.1. Mevcutpsikiyatriuzmanlarınayönelik “MaddeBağımlılığıHekimEğitimi”nedevam edilmesive tümeğitimlerinetkinliğininölçülmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) | MaddeBağımlılığıHekim Eğitimialanvehastanelerdegörev yapançocuk veyetişkin ruhsağlığıhastalıklarıuzmanı sayısı | Bakanlığın açacağı ilk eğitim takvimine katılım planlan-mıştır. |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. Ayaktatedavimerkezlerindeki yardımcı sağlıkpersonelieğitimlerinin gerçekleştirilme-si | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) | Eğitimalanyardımcı sağlıkpersoneli %’si | Tespit  | %80 | İlave eğitim | İlave eğitim | İlave eğitim | İlave eğitim |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 10 | Yatarak TedaviHizmetlerinin etkinliğininartırılması veyaygınlaştırılması | 10.1. AMATEM veÇEMATEM’lerinihtiyacıkarşılayacaksayıya ulaşması | İl Sağlık Müdürlüğü(Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) | Açılan AMATEM ve ÇEMATEM sayısı | 1 adet AMATEM(Ayakta Tedavi Merkezi) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 11 | 112 ve Acil Servislerinuyuşturucu ile mücadelekapsamında organizeedilmesi | 11.1. Hastane öncesiacil sağlıkhizmetleri (112)çalışanlarınınbağımlılıkla ilgilieğitimlerininhizmet içieğitimkapsamınaalınması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Sağlık, İlaç, Tıbbi Cihaz Ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı) | Hizmet içieğitim alan112 çalışansayısı | Mevcut Durumun Tespiti | 112 çalışanlarının tamamı | 112 çalışanlarının tamamı | 112 çalışanlarının tamamı | 112 çalışanlarının tamamı | 112 çalışanlarının tamamı |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 11 | 112 ve Acil Servislerinuyuşturucu ile mücadelekapsamında organizeedilmesi | 11.3. Ambulanslardamadde kullanımbozukluğu olanhastalara acilmüdahaledekullanılacakilaçlarınbulundurulması(Ör: Nalokson) | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Sağlık, İlaç, Tıbbi Cihaz Ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı) | Ambulans-lardailacınbulundurul-madurumu |  | %50 |  | %100 |  |  |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 12 | Rehabilitasyonhizmetlerininyaygınlaştırılması | 12.1. Ayaktarehabilitasyonmerkezlerininaçılması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) | Açılanayaktarehabilitas-yonmerkezi sayısı |  | Fiziki mekan araştırması yapılmasına müteakip değerlendirilecektir. |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 13 | Sosyal uyum merkezlerininve programlarınıngüçlendirilerekyaygınlaştırılması | 13.1. Mevcutsosyal uyummerkezine yönelikverimlilikdeğerlendirmesiyapılması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | Değerlendirilenmerkezsayısı | Sosyal Uyum Merkezinin Açılmasının Planlanması | Sosyal Uyum Merkezinin açılması | Sosyal Uyum Merkezinin değerlendirilmesi | Sosyal Uyum Merkezinin değerlendirilmesi | Sosyal Uyum Merkezinin değerlendirilmesi | Sosyal Uyum Merkezinin değerlendirilmesi |
| 13.2. Sosyal uyumbirimlerininyaygınlaştırıl-ması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | Sosyal uyumbirim sayısı |  | 1 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 13 | Sosyal uyum merkezlerininve programlarınıngüçlendirilerekyaygınlaştırılması | 13.3. Sosyal UyumBirimleripersonelinebağımlılık alanındahizmet içi eğitimverilmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Eğitim alanpersonel sayısı |  | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 13 | Sosyal uyum merkezlerininve programlarınıngüçlendirilerekyaygınlaştırılması | 13.4. Sosyal uyumdönemindeki,tedavi verehabilitasyonsürecinitamamlamışkişilerin aktifişgücüprogramlarınakatılımlarınınsağlanması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**İl Sağlık MüdürlüğüYalova Cumhuriyet BaşsavcılığıÇalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüİl Milli Eğitim Müdürlüğü | Aktif işgücüprogramlarınakatılma veeğitimi başarıylatamamlamasıklığı mevcutduruma göre % artış | Mevcut durumda Birim açılmadığından hedefler ilerleyen yıllarda konulacaktır. |  |  |  |  |  |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 14 | Madde bağımlısı çocuklarınsosyal uyum süreçlerinedahil edilmesi | 14.1. Koruma vebakım altındakiçocuklar iledenetimliserbestliktekiçocukların kısave uzun sürelitedavileri sonrasısosyal uyumsüreçlerine dahiledilmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**İl Sağlık MüdürlüğüYalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğüİl Müftülüğüİl Milli Eğitim MüdürlüğüGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Psikososyaldestek eğitimsürecinitamamlayançocuk %’si | Mevcut durumda Birim açılmadığından hedefler ilerleyen yıllarda konulacaktır |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 15 | Madde bağımlılığı ilemücadele süreçlerininmanevi değerler iledesteklenmesi | 15.1. İl ve ilçelerdebağımlılıklamücadelealanında birkoordinatörüngörevlendirilmesi | **İl Müftülüğü** | Koordinatörgörevlendirilenil ve ilçe sayısı | İl ve ilçe müftülüklerinde görevlendiri-len koordinatör sayısının tespiti |  |
| 15.2. Tedavimerkezlerindemanevi destekhizmeti sunacakpersonelingörevlendirilmesi | **İl Müftülüğü**İl Sağlık Müdürlüğü | Manevidestek hizmetisunulan tedavimerkezi sayısı | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 15 | Madde bağımlılığı ilemücadele süreçlerininmanevi değerler iledesteklenmesi | 15.3. Bağımlılıktankurtulangençlerinumreyegönderilmesi | **İl Müftülüğü**İl Sağlık MüdürlüğüAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüYalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü | Bağımlılıktankurtularakumreyegönderilen gençsayısı |  | 1 kişi | 2 kişi | 3 kişi | 4 kişi | 5 kişi |
| 15.4. İhtiyaçduyulmasıhalinde DenetimliSerbestlik Müdürlüklerin-de gerekli manevidestekhizmetlerininkarşılanması | **İl Müftülüğü**Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü | Destek verilen kişi sayısı | 210 kişi | 250 kişi | 250 kişi | 250 kişi | 250 kişi | 250 kişi |
| 15.5. İhtiyaçduyulmasıhalinde cezainfazkurumlarında,gerekli manevidestekhizmetlerininkarşılanması | **İl Müftülüğü**Ceza İnfaz Kurumu İl Müdürlüğü | Destek verilen kişi sayısı | 1055 kişi | 1100 kişi | 1100 kişi | 1200 kişi | 1200 kişi | 1200 kişi |

3

**Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim**

**AMAÇ**

Uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşlar için ortak temel bakış açısını yansıtacak ve ortak hareketi sağlayacak genel iletişim stratejisinin ana hatlarını ortaya koymak, bu çerçevede uygulamaları takip etmek ve denetlemek, yürütülen faaliyetlerin kamuoyunda farkındalığını sağlamak.

**3. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadelekapsamında faaliyetlerdebulunan tüm paydaşlar vekamuoyu için başvuru veortak hareket kaynağıniteliği taşıyacak olanuyuşturucuyla mücadeledeiletişim, yöntem, içerik,kavram, dil, üslup, anlatımyapısı, eylem planı vestratejilerini içeren“Uyuşturucu ileMücadelede Ortak Stratejive İletişim Kılavuzu’nunhazırlanması | 1.1. Uyuşturucu ileMücadelede Ortak Strateji ve İletişim Kılavuzu çalışmalarının Bağımlılıkla Mücadelede İletişim Teknik Çalışma Kurulu koordinatörlüğün-de yürütülmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGMedya Temsilcilikleriİlgili STK’lar | Yapılan toplantı sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadelekapsamında faaliyetlerdebulunan tüm paydaşlar vekamuoyu için başvuru veortak hareket kaynağıniteliği taşıyacak olanuyuşturucuyla mücadeledeiletişim, yöntem, içerik,kavram, dil, üslup, anlatımyapısı, eylem planı vestratejilerini içeren“Uyuşturucu ileMücadelede Ortak Stratejive İletişim Kılavuzu’nunhazırlanması | 1.1.1. Uyuşturucu ileMücadelede Ortak Stratejive İletişim Kılavuzu’nun çoğaltılarak basılıve elektronikortamdadağıtımınıngerçekleştiril-mesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGMedya Temsilcilikleriİlgili STK’lar | Kılavuzun dağıtımının sağlanması |  | İlgili Bakanlıktan gelecek kılavuzun basımı ve çoğaltılması | İlgili Bakanlıktan gelecek kılavuzun dağıtımını |  | Kılavuzun güncellenmesi durumunda yeniden dağıtımının sağlanması |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadelekapsamında faaliyetlerdebulunan tüm paydaşlar vekamuoyu için başvuru veortak hareket kaynağıniteliği taşıyacak olanuyuşturucuyla mücadeledeiletişim, yöntem, içerik,kavram, dil, üslup, anlatımyapısı, eylem planı vestratejilerini içeren“Uyuşturucu ileMücadelede Ortak Stratejive İletişim Kılavuzu’nunhazırlanması | 1.2. Kılavuzunuygulanmasınayönelik tüm paydaşve hedef kitlelerbağlamında tanıtım,bilgilendirme veeğitim faaliyetleriningerçekleştiril-mesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGMedya Temsilcilikleriİlgili STK’lar | Tanıtım,bilgilendir-me veeğitim verilen kişi sayısı | Rehber mevcut değil | 50 kişi | 50 kişi | 50 kişi | 50 kişi | 50 kişi |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadelekapsamında faaliyetlerdebulunan tüm paydaşlar vekamuoyu için başvuru veortak hareket kaynağıniteliği taşıyacak olanuyuşturucuyla mücadeledeiletişim, yöntem, içerik,kavram, dil, üslup, anlatımyapısı, eylem planı vestratejilerini içeren“Uyuşturucu ileMücadelede Ortak Stratejive İletişim Kılavuzu’nunhazırlanması | 1.2.2. Elektronikortamda eğitimiçeriklerininhazırlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGMedya Temsilcilikleriİlgili STK’lar | Elektronikortamdakieğitimiçeriklerininhazırlanarakkullanımasunulmadurumu | Rehber mevcut değil | İlgili Bakanlıktan gelecek kılavuzun elektronik ortamda paylaşılması | Kılavuzun güncellenmesi durumunda revize ederek elektronik ortamda paylaşılması |  |  |  |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uyuşturucu ile mücadelekapsamında yürütülenfaaliyetlerin tanıtımınınyapılması | 2.1. Ana akım veyerel medyayönetici vetemsilcileri ileperiyodik toplantılaryapılarakuyuşturucuylamücadelefaaliyetlerikonusundabilgilendirmeyapılması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGMedya Temsilcilikleriİlgili STK’lar | Üst düzeyyetkililerin biraraya geleceğimedyayöneticilerineyönelik toplantısayısı |  | 1 toplantı | 1 toplantı |  1 toplantı | 1 toplantı | 1 toplantı |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | Uyuşturucu ile mücadelekapsamında yürütülenfaaliyetlerin tanıtımınınyapılması | 2.2. AMATEM’in bilinirliğininartırılması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Bilinirliğinartırılmasınayönelikgerçekleştirilenfaaliyetdurumu | 1 faaliyet  | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Uyuşturucuyla mücadeledebulunan kurumların hertürlü yayın (yazılı-görsel-sosyal medya) organındauyuşturucuyla mücadelefaaliyetlerinin tanıtılmasınınve yer almasının sağlanması | 3.1. Medyaanalizlerindeuyuşturucu ilemücadelefaaliyetlerinin yeralma sıklığına ilişkinverilerin takipedilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGMedya Temsilcilikleriİlgili STK’lar | Uyuşturucuile mücadelefaaliyetlerineilişkin medyaiçerik verilerintakip edilmedurumu vefaaliyetlerinmedyaiçeriklerindeyer alma %’si | %80 | %90 | %90 | %100 | %100 | %100 |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Uyuşturucuyla mücadeledeiyi uygulama örneklerininteşvik edilereködüllendirilmesi | 4.1. Kamuoyundauyuşturucu ilemücadeleçalışmalarında üstüngayret sarf eden veöne çıkan kişi vekurumlarınBMİKK tarafından ödüllendirilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGMedya Temsilcilikleriİlgili STK’lar | Ödülkriterlerininoluşturul-masıve ödültöreniningerçekleşmedurumu | Mevcut durumda ödül töreni yapılmamıştırÖdül kriterlerinin belirlenmesiÖdül alacak kişilerin belirlenmesi | Ödül töreni düzen-lenmesi | Ödül töreni düzen-lenmesi | Ödül töreni düzen-lenmesi | Ödül töreni düzen-lenmesi | Ödül töreni düzen-lenmesi |
| 5 | Uyuşturucu maddekullanımının zararlarıkonusunda hedef gruplarınbilgilendirilmesi, hedefgruplarda farkındalıkoluşturulması, tutum vedavranış geliştirilmesi | 5.1. Uyuşturucumaddekullanımının etkive zararlarıkonusunda 16-24ve 25-29 yaşhedef gruplarınıbilgilendiriciiletişimfaaliyetleriningerçekleştirilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGMedya Temsilcilikleriİlgili STK’lar | Gerçekleş-tirilenfaaliyetsayısı | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Uyuşturucu maddekullanımının zararlarıkonusunda hedef gruplarınbilgilendirilmesi, hedefgruplarda farkındalıkoluşturulması, tutum vedavranış geliştirilmesi | 5.2. Uyuşturucukullanımının etki vezararlarını anlatanbroşür, afiş, vb.basılı materyallerinve promosyonmalzemelerininhazırlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGİlgili STK’lar | Hazırla-nanmateryal sayısıDağıtılanmateryal sayısı | Bakanlık tarafından gönderilip onaylanan broşürlerin dağıtımı 1000 dağıtım | 1000 dağıtım | 1000 adet dağıtım | 1000 adet dağıtım | 1000 adet dağıtım | 1000 adet dağıtım |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 6 | Aile içi işlevlerigüçlendirecek iletişimçalışmalarınıngerçekleştirilmesi | 6.1. Gündüzkuşağıtelevizyonprogramlarındaaile içi iletişimingeliştirilmesineyönelik bilgiaktarabilecekuzmanların yeralmasınınsağlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMTÇGİlgili STK’lar | Uzmanlarınkatılımgösterdiğitelevizyonprogramı sayısı |  | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet |
|  | 6.2. Aile içiiletişimingeliştirilmesiniteşvik eden radyo spotlarının yayınlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)Medya Temsilcilikleri | Radyospotununyayınlanmasayısı |  | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet |

4

**Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu,**

**İzlenmesi ve Değerlendirilmesi**

**AMAÇ**

Uyuşturucu ile mücadelede merkez ve taşradaki kurum/kuruluşların iş birliğini artırarak güçlü koordinasyon yapısını sürdürüp, yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapmak.

**4. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucu ilemücadelekapsamındaoluşturulmuşKurullarıngüçlendirilerek,üyeleri arasındakiiletişimin ve işbirliklerininartırılmasınayönelik çalışmalarınyapılması | 1.1. Bağımlılıkla mücadelekurullarının çalışma usulve esaslarında belirtilenzaman aralıklarındapaydaşların bir arayagelmelerinin sağlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Toplantı sayıları | 6 BMTÇG6 BMİKK | 6 BMTÇG6 BMİKK | 6 BMTÇG6 BMİKK | 6 BMTÇG6 BMİKK | 6BMTÇG6 BMİKK | 6 BMTÇG6 BMİKK |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucu ilemücadelekapsamındaoluşturulmuşKurullarıngüçlendirilerek,üyeleri arasındakiiletişimin ve işbirliklerininartırılmasınayönelik çalışmalarınyapılması | 1.2. Kurullar tarafındanalınan kararlarıngerçekleşmedurumunun izlenerekraporlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Kararların gerçekleşti-rilme %’si | % 95 | %95 | %95 | %95 | %95 | %95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | Uyuşturucu ilemücadelefaaliyetlerinin ülkegenelinde etkinşekildesürdürülebilmesiiçin etkili bir izlemeve değerlendirmesistemininkurulması | 2.1. Bağımlılıkla Mücadele İlKoordinasyon Kurulları(BMİKK) tarafından ileylem planının yılın ilkayında hazırlanması vehazırlanan eylem planıperformansının yılın sonayında değerlendirile-rekSağlık Bakanlığı’nailetilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | EylemplanınınoluşturulmadurumuPerformansdeğerlendirmesininyapılarakSağlıkBakanlığı’nailetilmedurumuEylemplanlarınınhedeflerineulaşmaoranı %’si | Eylemplanınınoluşturul-madurumu | Mevcut durumda 2018-2023 Eylem Planı hazırlandı.Yıllık performans değerlendir-mesi ve raporlama | İhtiyaç halinde revizyonYıllık performans değerlendirmesi ve raporlama |
|  | 2.1 İlimizde bağımlılık ile mücadele konusunda standart bir veri tablosunun hazırlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)BMİKK ve BMTÇG üye kurumları | 4 aylık dönemler ile veri tablosunun takip edilmesi | Veri tablosunun hazırlanması | Yılda 3 kez veri tablosunun raporlanması |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 3 | Uyuşturucu ileMücadele KararDestek Sisteminingeliştirilerek anlıkveriler üzerindenlokasyonların riskderecelendirilmele-rinin yapılabilmesi | 3.1. Belirlenmiş riskkategorilerine göre enküçük yerleşimbirimlerini dahisınıflandırabi-len riskharitalarınınoluşturulması | **İl Emniyet Müdürlüğü****İl Jandarma Komutanlığı** | RiskDerecelen-dirmesiyapılabilmedurumu | Mevcutverilerintoplanmasıve bunayöneliksisteminkurularakriskharitalarınınyapılmaya başlanmasının planlanması | Mevcutverilerintoplanmasıve bunayöneliksisteminkurularakriskharitalarınınyapılmayabaşlanması |  |  |  |  |
| 3.2. Oluşturulmuş riskharitalarına göreyerleşim yerlerinin riskdüzeylerindeki değişiminizlenmesi | **İl Jandarma Komutanlığı****İl Emniyet Müdürlüğü** | Karşılaştırı-labilirriskharitalarınınulaşılabilirolması | Belirlenmişİlçelerin ve büyükmahalle bazındariskdüzeylerinintakipedilmesi | Belirlenmişİlçelerin ve büyükmahalle bazındariskdüzeylerinintakipedilmesi | 6 ilçenin risk düzeyi-nin tespit edilerek takip edilmesi | 6 ilçenin risk düzeyinin tespit edile-rek takip edilmesi | 6 ilçenin risk düzeyinin tespit edile-rek takip edilmesi | Belirlenecek en küçük kesitteki risk harita-larının oluştu-rularak takibi-nin yapıla-bilme-si |
| 4 | Uyuşturucu ile mücadeleçalışmalarınınsonuçlarınıölçmeye yönelikverilerin toplanarakraporlanması | 4.1. Narkotik maddekullanıcılarına yönelik riskve profil araştırmaları-nınkolluk birimleri, tedavimerkezleri, denetimliserbestlik büroları,cezaevleri, askeribirliklerdeki RDM birimlerigibi kullanıcıların temastabulundukları birimlerdeyapılarak raporlanması-nınsağlanması | **İl Emniyet Müdürlüğü****İl Jandarma Komutanlığı** | Risk ve profil araştırmala-rının yapılarak raporlanma durumu | Standart analiz yöntemi ve formların oluşturularak uygulanmaya başlanması | Raporlama-nın yapılmaya devam edilmesi | Raporla-manın yapıl-maya devam edilmesi | Raporla-manın yapıl-maya devam edilmesi | Rapor-lama-nın yapıl-maya devam edil-mesi | Rapor-lama-nın yapıl-maya devam edil-mesi |



yalova@saglik.gov.tr